## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RQF-001 | El sistema debe permitir el acceso al administrador, docentes y alumnos. | Acceso a la aplicación | Para que los usuarios puedan acceder al sistema, los docentes se encargan de monitorear el progreso de estudiantes y de impartir clases. Los estudiantes pueden acceder al contenido educativo. | Administrador, docentes y estudiantes | Iniciar la aplicación e ingresar usuario y contraseña, los usuarios tendran perfiles definidos como el de administrador, docentes y estudiantes. | Diana Barrera | 3 horas | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Interfaz muestra la pagina principal |  | Ingreso al sistema
RQF-002 | Incorporación de un formulario de registro de docentes al sistema | El sistema debe gestionar la información de los docentes que ingresan, se desea registrar nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, salario. | Registro y monitoreo de docentes | Administrador | Se desplega un formulario para registro de docentes en el sistema. | Steven Cardenas | 4 horas | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Interfaz mustra un formulario a ser completado, luego de enviado un mensaje "Sus datos fueron enviados correctamente" |  | Registro Docente
RQF-003 | Incorporación de un formulario de registro de estudiantes al sistema | Registro de estudiantes | El sistema debe permitir gestionar la información de los estudiantes, se guardará nombre, apellido, dirección, teléfono. Entre ellos tenemos crear, actualizar, eliminar y cnosultar información mediante URIS. | Administrador | Se desplega un formulario para registro de estudiantes en el sistema. | Karla Cazares | 5 horas | 2022-05-29 | Alta | Terminado | Interfaz mustra un formulario a ser llenado, luego de enviado un mensaje "Sus datos fueron enviados correctamente" |  | Registro Estudiante
RQF-004 | Creacion de Aula/Cursos | El sistema debe gestionar los cursos y contenidos a ser visualizados por los estudiantes en cada asignatura. | Cargar las materias asignadas y monitorear el avance de revision de contenidos. | Administrador | El administrador carga las aulas y los contenidos | Fernando Carrera | 6 horas | 2022-05-29 | Alta | Terminado | La interfaz muestra contenido de las asignaturas. |  | Creacion de Aulas/Cursos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQF-004 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 horas |  | Alta |  | Fernando Carrera
| QUE | El sistema debe gestionar los cursos y contenidos a ser visualizados por los estudiantes en cada asignatura. |  | PARA QUE | Cargar las materias asignadas y monitorear el avance de revision de contenidos. |  | COMO | El administrador carga las aulas y los contenidos
| NOMBRE HISTORIA |  | Creacion de Aulas/Cursos
| PRUEBA |  | La interfaz muestra contenido de las asignaturas. |  |  | COMENTARIOS | 0