## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
Tareas | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Levantamiento de requerimientos |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Análisis del levantamiento de requisitos |  |  |  | 1 |  |  | 24
Selección de plataforma de desarrollo |  |  |  |  | 1 |  | 32
Instalar y configurar BD |  |  |  | 1 |  |  | 24
Crear entidades de BD |  |  |  | 1 |  |  | 24
Crear Servicios Rest | [5 empty] | 1 | 40
Crear UI |  |  |  |  | 1 |  | 32
Programar Validaciones |  |  |  |  | 1 |  | 32
Ingreso al Sistema |  |  |  | 1 |  |  | 24
Registro de usuarios por perfil |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Total de esfuerzos
[8 empty] | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
[8 empty] | 280 | 4: 80; 8: 20; 16: 4
Total Esfuerzo | [6 empty] | 280
<Modulo> | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3 | [7 empty] | Agenda y Recursos
Tarea 4 | [7 empty] | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
Tarea 5 | [7 empty] | Días | 80 | 10 | 1.3333 | 0
Total Esfuerzo | [6 empty] | 0 | Semanas | 20 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | Meses | 4 | 0 | 0 | 0
Gran Total | [6 empty] | 280

## Responsables y responsabilidade
Roles | Responsable | Responsabilidades
Developer | Lizeth Iza | Desarrollo módulo de login e implementación de seguridad con el uso de cookies.
Developer | Fernando Carrera | Desarrollo módulo de login e implementación de seguridad con el uso de cookies.
Developer | Karla Cazares | Desarrollo módulos de mantenimiento de usuarios por perfiles de acceso.
Web Designer | Jaime Rojas | Diseño de interfaz aplicada al acceso y manejo de la plataforma con estandares de IHC.
Quality Control | Erick Maldonado | Validación y verificación del producto software incluido control de errores.

## Costos
[5 empty] | Costo x Hora | 15
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 280 | 140 | 93.3333 | 70
Semanas | 20 | 2 | 0 | 0
Meses | 4 | 0 | 0 | 0
Total | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developers(50%) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Costos Fijos(30%) | 1260 | 1260 | 1260 | 1260
Gastos Extra (10%) | 420 | 420 | 420 | 420
Ganancia (10%) | 420 | 420 | 420 | 420
Total | 4200 | 4200 | 4200 | 4200